学习资料及进度安排

计算机视觉 / 深度学习主线 + 大模型入门 12 周学习计划

一、总体定位与时间分配

总目标：12 周内完成“图像处理基础 → 深度学习与 CNN → 大模型入门三步 → 视觉项目实践”的学习闭环。最终主成果仍然是深度学习视觉项目，大模型部分作为计划内的基础能力补充。

| 模块 | 占比 | 定位 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python / 图像处理基础 | 约 15% | 压缩学习，重点理解图像矩阵、OpenCV、增强、边缘、形态学和传统识别流程。 | 图像读写、增强、边缘检测、传统小实验。 |
| 深度学习与 CNN 主线 | 约 45% | 计划核心，重点掌握训练流程、MLP、CNN、经典网络、迁移学习和 PyTorch 工程化。 | 训练脚本、loss 曲线、模型对比、迁移学习实验。 |
| 大模型入门三步 | 约 15% | 计划内学习内容，只做到了解、API 调用、本地部署，不展开复杂 RAG/Agent/微调。 | 概念笔记、API demo、本地推理测试记录。 |
| 视觉项目实践 | 约 25% | 最终主成果，用完整项目串联数据、模型、训练、评估、错误分析和汇报。 | 完整代码仓库、实验表格、错误样例、报告/PPT。 |

执行原则

第 1-2 周学习数字图像处理基本知识。

第 3-7 周必须扎实完成训练流程、MLP、CNN、经典网络、迁移学习和工程化训练模板。

第 8-10 周完成“了解 → API → 本地部署”三步，初学者大致的入门引导。

第 11-12 周集中做实验对比、错误分析、报告和 PPT。

大模型应用作为后续拓展：RAG、Agent、Memory、工具调用、LoRA/微调、多模态大模型暂不纳入必做项。

每周留下学习证据：代码、笔记与心得、部署记录或实验表格。上传至个人GitHub仓库之中，养成良好习惯。

二、学习资料、工具与环境准备

1. 核心学习资料

| 资料 | 使用阶段 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 《从零到壹·Python 图像处理及识别》 | 第 1-2 周 | 快速掌握 OpenCV、图像读写、增强、滤波、边缘检测、形态学和传统识别流程。 |
| 《动手学深度学习》中文版 | 第 3-7 周主教材 | 系统学习张量、神经网络、MLP、CNN、训练技巧、经典卷积网络和迁移学习。 |
| BiliBili：跟李沐学 AI | 第 3-7 周配套 | 配合《动手学深度学习》观看，建议先看视频，再复现代码，最后写学习笔记。 |
| PyTorch 官方教程 / torchvision 示例 | 第 5-12 周 | 学习 Dataset/DataLoader、transform、预训练模型、模型保存、训练模板和工程化实践。 |
| Hoper-J/AI-Guide-and-Demos-zh_CN | 第 8-10 周 | 用于大模型概念了解、LLM API 调用、Prompt、本地模型部署等入门学习。 |
| Datawhale hello-agents | 后续拓展 | 用于后续了解 Agent、ReAct、RAG、Memory、上下文工程和综合智能体项目，不作为 12 周必做。 |

2. 推荐链接

数字图像处理相关:

《从零到壹·Python 图像处理及识别》GitHub：https://github.com/eastmountyxz/ImageProcessing-Python

华为云电子书开源链接：https://bbs.huaweicloud.com/blogs/336932

- 深度学习相关:

《动手学深度学习》中文版：https://zh.d2l.ai/

PyTorch Tutorials：https://pytorch.org/tutorials/

torchvision 官方文档：https://pytorch.org/vision/stable/index.html

- 大模型学习相关：

AI-Guide-and-Demos-zh_CN：https://github.com/Hoper-J/AI-Guide-and-Demos-zh_CN

hello-agents：从零开始构建智能体：https://github.com/datawhalechina/hello-agents

3. 环境准备清单

| 类别 | 建议配置/要求 |
| --- | --- |
| Python 环境 | Miniconda/Anaconda 或 uv；Python 3.10/3.11；VS Code 或 Jupyter Notebook。 |
| 图像处理库 | NumPy、Matplotlib、OpenCV-Python、Pillow、scikit-image。 |
| 深度学习库 | PyTorch、torchvision、torchaudio、d2l；有 GPU 更好，基础分类任务 CPU 也可跑通。 |
| 训练辅助 | tqdm、tensorboard 或 wandb、pandas、scikit-learn、matplotlib；保存日志、曲线和混淆矩阵。 |
| 大模型 API 工具 | openai 兼容 SDK、python-dotenv、requests；API Key 写入 .env，不提交到 GitHub。 |
| 本地部署工具 | 任选一种路线即可：Ollama、LM Studio、llama.cpp、HuggingFace Transformers 或 vLLM；重点是跑通一次本地推理。(若是设备不行，可不在本地部署) |
| 工程工具 | Git、GitHub、Markdown、requirements.txt/environment.yml、README、configs。 |

三、12 周学习进度安排总表

| 周次 | 学习主题 | 核心学习内容 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | Python 与图像基础 | 环境配置、NumPy、OpenCV、图像读取/显示/保存、灰度图、RGB/BGR/HSV、像素矩阵。 | 图像读写、灰度化、色彩空间转换代码。 |
| 第 2 周 | 增强、边缘检测与传统小实验 | 亮度/对比度、直方图均衡、滤波、Sobel/Canny、形态学、轮廓提取、传统识别流程。 | 完成 1 个传统图像处理小实验和阶段总结。 |
| 第 3 周 | 深度学习训练流程 | 张量、数据集、训练/验证/测试、loss、optimizer、梯度下降、反向传播、softmax。 | 跑通线性回归或 softmax 分类，记录 loss 曲线。 |
| 第 4 周 | MLP 与训练技巧 | 多层感知机、ReLU、过拟合/欠拟合、Dropout、权重衰减、学习率、batch size。 | 完成 MNIST/Fashion-MNIST 的 MLP 分类与参数对比。 |
| 第 5 周 | CNN 基础 | 卷积、卷积核、padding、stride、池化、通道、特征图、LeNet/简单 CNN。 | 搭建 CNN，完成图像分类，并可视化预测样例。 |
| 第 6 周 | 经典 CNN 与迁移学习 | AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet、BatchNorm、残差连接、预训练模型与微调。 | 完成经典网络对比表，跑通一个迁移学习实验。 |
| 第 7 周 | PyTorch 工程化训练 | Dataset/DataLoader、数据增强、配置文件、checkpoint、日志、TensorBoard、混淆矩阵。 | 形成标准 train/val/test 代码模板，为项目做准备。 |
| 第 8 周 | 现代视觉任务 + 大模型了解 | 了解分类/检测/分割/ViT 差异；理解 LLM、Token、Prompt、上下文窗口、生成参数。 | 完成视觉任务调研笔记 + 大模型基础概念笔记。 |
| 第 9 周 | 大模型 API 入门 + 项目选题 | 学习 API Key、SDK 调用、Prompt 模板、结构化输出；同步确定视觉项目和数据集。 | 完成 llm_api_demo.py、prompt_cases.md、项目方案和数据集说明。 |
| 第 10 周 | 本地部署入门 + Baseline 准备 | 任选一种本地推理路线，跑通小模型本地对话/推理；同步搭建视觉项目 baseline。 | 完成 local_deploy_notes.md、本地推理截图、baseline 训练脚本。 |
| 第 11 周 | 视觉项目实验对比 | 模型对比、参数对比、数据增强对比、混淆矩阵、类别级指标、错误样例分析。 | 完成至少 3 组对比实验、错误样例图和实验表格。 |
| 第 12 周 | 总结报告、PPT 与拓展计划 | 整理代码、结果、报告、PPT；总结深度学习主线和大模型入门成果；规划后续 RAG/Agent 等拓展。 | 完成最终报告/PPT、GitHub 仓库、三个月总结和后续拓展计划。 |

四、第一阶段：图像处理基础压缩学习（第 1-2 周，如果学过可跳过）

阶段目标：学习重点是理解图像矩阵、通道、增强、边缘、形态学和传统识别流程，为后续 CNN 学习打基础。

| 周次/主题 | 学习输入 | 代码实践 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 Python 与图像基础 | 安装 Python、OpenCV、NumPy、Matplotlib；学习数组、矩阵、像素、分辨率、灰度图、RGB/BGR/HSV。 | 读取至少 3 张图片；保存灰度图、HSV 图、缩放图；输出尺寸、通道数、像素值范围。 | week01_image_io.py；图像基础笔记；README 写明运行方式。 |
| 第 2 周 增强、边缘与传统实验 | 学习灰度变换、直方图均衡、平滑去噪、Sobel/Canny、腐蚀、膨胀、开闭运算、轮廓提取。 | 从形状识别、硬币/零件计数、模板匹配、字符区域定位中选 1 个完成。 | week02_cv_demo.py；处理结果图；成功/失败样例；第 1 阶段总结。 |

五、第二阶段：深度学习与卷积神经网络主线（第 3-7 周）

阶段目标：这是本计划的核心。通过 5 周系统学习，掌握深度学习训练流程、MLP、CNN、经典卷积网络、迁移学习和 PyTorch 工程化训练。

| 周次/主题 | 学习输入 | 代码实践 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 3 周 深度学习训练流程 | 张量、数据集、训练集/验证集/测试集、线性回归、softmax、交叉熵、梯度下降、反向传播。 | 跑通线性回归或 softmax 分类；修改学习率和 batch size，观察 loss 变化。 | week03_dl_basics.py；loss 曲线；训练流程图；能解释一次训练迭代。 |
| 第 4 周 MLP 与训练技巧 | 多层感知机、ReLU、过拟合、欠拟合、Dropout、权重衰减、学习率调节。 | 用 MLP 完成 MNIST/Fashion-MNIST 分类；至少比较 2 组参数。 | week04_mlp_classification.py；准确率表格；训练/验证曲线。 |
| 第 5 周 CNN 基础 | 卷积、卷积核、padding、stride、池化、通道、特征图、LeNet、简单 CNN。 | 搭建 CNN 并训练；可视化预测样例和错误样例；比较 CNN 与 MLP。 | week05_cnn_baseline.py；测试准确率；预测样例图；CNN 结构说明。 |
| 第 6 周 经典 CNN 与迁移学习 | AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet、BatchNorm、残差连接、预训练模型、微调。 | 整理经典网络对比表；用 torchvision 预训练 ResNet 做一个小数据集分类实验。 | week06_transfer_learning.py；经典网络对比表；迁移学习实验结果。 |
| 第 7 周 PyTorch 工程化训练 | Dataset、DataLoader、transform、数据增强、checkpoint、配置文件、日志、TensorBoard、混淆矩阵。 | 重构训练代码为 dataset.py/model.py/train.py/test.py；保存 best_model.pth。 | 标准训练模板；混淆矩阵；日志文件；可复现实验说明。 |

第二阶段需要掌握的核心能力

能独立写出 PyTorch 训练主流程：数据加载、模型定义、loss、optimizer、训练、验证、保存权重、测试。

能解释 CNN 的核心优势：局部连接、权值共享、平移等变性、层级特征表达。

能看懂训练曲线，并判断欠拟合、过拟合、学习率过大或过小。

能整理模型对比表，并说明 LeNet、VGG、ResNet 的结构差异。

能用混淆矩阵和错误样例分析模型失败原因，而不是只报告准确率。

六、第三阶段：现代视觉任务与大模型入门三步（第 8-10 周）

阶段目标：第 8-10 周承担两个任务：一是完成现代视觉任务的基础了解和项目准备；二是把大模型入门三步纳入学习计划，即“了解概念 → 使用 API → 本地部署”。这部分不追求复杂系统，只要求完成最小可运行闭环。

1. 大模型入门三步

| 步骤 | 学习内容 | 代码/实践 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 步：了解 | 理解大模型与普通深度学习模型的区别；了解 Transformer、Attention、Token、Embedding、Prompt、上下文窗口、温度参数、幻觉问题。 | 整理概念笔记；用 3-5 个例子比较“普通分类模型”和“生成式大模型”的任务差异。 | 完成 1 页大模型基础笔记，能说清楚 LLM 能做什么、不能做什么。 |
| 第 2 步：使用 API | 学习 API Key、base_url、model、messages、temperature、max_tokens、结构化输出、Prompt 模板管理。 | 写一个最小聊天脚本；再写一个用于“学习笔记总结/代码解释/报告润色”的 API demo。 | 完成 llm_api_demo.py、prompt_cases.md；API Key 不出现在代码和 GitHub。 |
| 第 3 步：本地部署 | 了解本地模型、量化、显存占用、推理速度、CPU/GPU 推理差异；任选一种本地部署方式。 | 用 Ollama、LM Studio、llama.cpp、Transformers 或 vLLM 跑通一个小模型的本地对话/推理。 | 完成 local_deploy_notes.md，包含环境、模型、启动命令、截图、速度/显存记录和遇到的问题。 |

2. 第 8-10 周详细安排

| 周次/主题 | 深度学习/视觉主线 | 计划任务 |  | 输出内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 8 周 现代视觉任务 + LLM 了解 | 了解图像分类、目标检测、语义分割、ViT/Attention 的基本差异；确定最终项目候选方向。 |  | 完成大模型概念了解：LLM、Token、Prompt、上下文窗口、生成参数、安全与幻觉。 |  | week08_cv_llm_notes.md；视觉任务调研表；大模型基础概念笔记。 |
| 第 9 周 API 入门 + 项目选题 | 确定最终视觉项目题目、数据集、类别、评价指标；完成数据集说明和初步预处理。 |  | 完成 LLM API 调用：最小聊天脚本、Prompt 模板、结构化输出示例、.env 管理。 |  | llm_api_demo.py；prompt_cases.md；项目方案；data_loader.py 初稿。 |
| 第 10 周 本地部署 + Baseline 准备 | 搭建项目 baseline：model.py、train.py、test.py；用小数据先跑通训练流程。 |  | 完成本地部署/本地推理：任选一种工具路线，记录环境、模型、启动命令和推理截图。 |  | local_deploy_notes.md；本地推理截图；baseline 训练脚本和初步 loss 曲线。 |

第 8-10 周边界要求 • 大模型部分只做“会用”和“能部署”，不在 RAG、Agent、微调上深入消耗时间。 • API demo 可以围绕深度学习主线服务，例如：解释训练日志、总结实验结果、检查 README、生成报告提纲。 • 本地部署只要求跑通小模型推理，不追求速度、效果或复杂服务化部署。

七、第四阶段：深度学习视觉项目实践（第 11-12 周）

阶段目标：大模型可以作为辅助工具，但最终评价仍然看视觉项目是否完整、实验是否可复现、分析是否清楚。

1. 推荐项目方向

| 项目题目 | 难度 | 适合对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于 CNN 的服装图像分类 | 低 | 稳妥入门 | 使用 Fashion-MNIST，适合保证完整闭环，并能比较 MLP/CNN。 |
| 基于深度学习的猫狗图像分类 | 中 | 展示效果较好 | 真实图片任务，适合练习数据增强、迁移学习和错误样例分析。 |
| 基于 ResNet 的花卉分类 | 中 | 课程设计/暑期项目 | 图像直观，适合做 PPT 展示，迁移学习效果明显。 |
| 简单表面缺陷/零件分类 | 中 | 偏工程实践 | 适合结合传统图像处理和 CNN，对工业视觉有参考价值。 |
| 简单语义分割：U-Net 入门 | 中-高 | 进阶 | 可选小型公开数据集，重点理解像素级预测和 mIoU/Dice。 |
| YOLO 目标检测入门复现 | 中-高 | 有 GPU 或耐心者 | 作为扩展项目，不建议零基础学生直接作为唯一主项目。 |

2. 第 11-12 周项目安排

| 周次/主题 | 学习内容 | 代码实践 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 11 周 实验对比与错误分析 | 学习消融实验、参数对比、数据增强对比、类别级准确率、混淆矩阵、错误样例分析。 | 至少完成 3 组对比：MLP vs CNN、无增强 vs 有增强、不同学习率/模型深度/迁移学习。 | 实验对比表；混淆矩阵；错误样例图；错误原因分析。 |
| 第 12 周 报告/PPT 与总结 | 整理 12 周学习笔记、代码、图像处理结果、深度学习实验、大模型入门记录、项目报告和 PPT。 | 完成 8-12 页 PPT；整理 GitHub；用大模型辅助检查 README/报告逻辑，但最终内容需人工核对。 | 最终项目报告/PPT；可复现仓库；三个月总结；后续拓展计划。 |

3. 项目实验对比建议

| 对比类型 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 模型对比 | MLP vs 简单 CNN；LeNet vs 自定义 CNN；CNN vs ResNet；从零训练 vs 迁移学习。 |
| 参数对比 | 不同学习率、batch size、epoch、卷积核数量、Dropout 比例、数据增强强度。 |
| 数据对比 | 无数据增强 vs 有数据增强；不同训练集规模；类别均衡前后；不同图像尺寸。 |
| 结果分析 | 训练/验证曲线、测试准确率、混淆矩阵、错误样例、类别级别准确率。 |
| 大模型辅助 | 仅用于辅助生成报告提纲、解释训练日志、检查 README，不作为项目核心成果。 |

八、后续拓展内容：完成主线后再深入

以下内容不作为 12 周学习计划的必做项。只有在深度学习项目、大模型 API 和本地部署都完成后，再选择其中 1-2 个方向继续深入。

| 拓展方向 | 建议周期 | 参考资源 | 目标产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG 文档问答 | 1-2 周 | LangChain / LlamaIndex / 向量数据库教程 | 上传 PDF/Markdown，完成检索增强问答，能够返回引用片段。 |
| Agent 与工具调用 | 1-2 周 | Datawhale hello-agents | 了解 ReAct、工具调用、Memory，完成一个简单工具型 Agent。 |
| Gradio/Streamlit 大模型小应用 | 1 周 | AI-Guide-and-Demos-zh_CN | 完成一个网页 demo，例如学习助手、摘要助手或邮件助手。 |
| LoRA/QLoRA 微调了解 | 2-3 周 | HuggingFace / PEFT 相关教程 | 理解微调数据格式和训练流程，能跑通一个小规模示例即可。 |
| 多模态大模型了解 | 长期 | 结合计算机视觉项目 | 了解图文问答、图像理解、视觉语言模型如何辅助视觉任务分析。 |
| 大模型辅助科研流程 | 长期 | 个人项目结合 | 用于论文阅读、实验记录、代码解释、报告生成，但实验结论必须人工验证。 |

九、阶段验收标准与最终成果要求

| 阶段 | 知识验收 | 代码验收 | 材料验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 第 1-2 周 | 能解释像素、通道、灰度图、RGB/BGR、直方图、边缘、形态学。 | 完成图像读写、增强、边缘检测、轮廓提取和传统小实验。 | 2 份周笔记、2 组结果图、1 份阶段总结。 |
| 第二阶段 第 3-7 周 | 能解释 loss、optimizer、反向传播、MLP、CNN、经典网络、迁移学习和训练曲线。 | 完成 softmax/MLP/CNN/迁移学习实验和标准训练模板。 | 5 份周笔记、训练曲线、模型对比表、混淆矩阵、阶段总结。 |
| 第三阶段 第 8-10 周 | 能说明现代视觉任务差异；能解释 LLM、Prompt、API、本地部署的基本概念。 | 完成 API demo、本地推理测试、项目数据准备和 baseline 脚本。 | 大模型概念笔记、API 脚本、本地部署记录、项目方案。 |
| 第四阶段 第 11-12 周 | 能独立说明项目目标、数据处理、模型设计、训练设置、实验对比和错误原因。 | 完成完整视觉项目，包含训练、验证、测试、对比实验和结果可视化。 | 项目报告/PPT、完整代码仓库、实验表格、错误样例图、三个月总结。 |
| 后续拓展 可选 | 了解 RAG、Agent、Memory、微调、多模态大模型等进阶方向。 | 可选完成一个 RAG 或 Agent 小 demo。 | 拓展笔记或 demo 截图即可。 |

最终学习成果要求

| 成果类别 | 最终要求 |
| --- | --- |
| 学习笔记 | 完成 12 份周学习笔记，包含图像处理、深度学习、大模型入门和最终项目复盘。 |
| 代码文件 | 上传到 GitHub，至少包含 image_processing、deep_learning、llm_intro、cv_project 四个主目录。 |
| 深度学习实验 | 至少完成 MLP、CNN、迁移学习、工程化训练模板和一个完整视觉项目。 |
| 大模型入门 | 完成 1 份概念笔记、1 个 API demo、1 份本地部署/本地推理记录。 |
| 综合项目 | 完成 1 个深度学习视觉项目，流程完整、结果可复现、结论清楚。 |
| 总结材料 | 完成 1 份暑期学习总结报告或项目汇报 PPT，可用于开学汇报。 |
| 后续拓展 | RAG、Agent、LoRA、微调、多模态等不强制，只作为后续深入方向。 |

十、代码、笔记与实验结果管理规范

1. GitHub 仓库建议结构

cv-dl-llm-summer-study/

├── README.md                         # 总说明：学习目标、环境、运行方式、阶段成果

├── requirements.txt 或 environment.yml # 依赖环境，不包含 API Key

├── notes/                            # 12 份周学习笔记

│   ├── week01.md

│   └── ...

├── image_processing/                 # 第 1-2 周图像处理代码

├── deep_learning/                    # 第 3-7 周深度学习代码

│   ├── week03_dl_basics.py

│   ├── week04_mlp_classification.py

│   ├── week05_cnn_baseline.py

│   ├── week06_transfer_learning.py

│   └── training_template/

├── llm_intro/                        # 第 8-10 周大模型入门必做内容

│   ├── llm_basics_notes.md

│   ├── api_demo/

│   │   ├── llm_api_demo.py

│   │   ├── prompt_cases.md

│   │   └── .env.example

│   └── local_deploy/

│       ├── local_deploy_notes.md

│       └── screenshots/

├── cv_project/                       # 第 9-12 周综合视觉项目

│   ├── data/README.md

│   ├── dataset.py

│   ├── model.py

│   ├── train.py

│   ├── test.py

│   ├── configs/

│   └── README.md

├── optional_extensions/              # 后续拓展：RAG、Agent、LoRA 等

├── results/                          # 结果图、训练曲线、实验表格、错误样例

└── report/                           # 总结报告或 PPT

2. 每周自查清单

[ ] 本周教材或课程已完成指定章节。

[ ] 本周代码能够从头运行，路径和依赖已写入 README。

[ ] 至少保存 1 张结果图、训练曲线、部署截图或实验表格。

[ ] 已完成周学习笔记，包含概念、代码、结果和问题。

[ ] 已将代码和笔记提交到 GitHub。

[ ] API Key、模型权重路径、数据路径等敏感信息没有提交到仓库。

[ ] 已记录下周需要解决的问题。

十一、常见风险与补救方案

| 风险 | 表现 | 补救方案 |
| --- | --- | --- |
| 只跑代码不分析 | 有准确率但不会解释结果。 | 每个实验必须写清数据、模型、参数、结果、失败样例和结论。 |
| 大模型内容过度扩张 | RAG/Agent/微调学了很多，但 CNN 项目没完成。 | 第 8-10 周只做了解、API、本地部署三步，复杂内容放到 optional_extensions。 |
| 本地部署卡住 | 模型下载慢、显存不够、依赖冲突。 | 只要求任选一种路线跑通小模型；可先用更小模型、量化模型或 CPU 推理完成闭环。 |
| 项目范围过大 | 第 10 周还没有 baseline。 | 优先选择分类项目；先跑通 baseline，再尝试迁移学习或数据增强。 |